شیوه نامه اجرایی

برنامه مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران

درجهت ارتقای سلامت اجتماعی

) مانا)

بازنگری سال 1402

معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مرکزتوسعه ی پیشگیری و درمان اعتیاد

فهرست

- کلیات                                                                                        3

- ساختار اجرایی و شرح وظایف                                                           4

- مقررات کلی                                                                              10

- پیوست ها                                                                                 11

مقدمه

بررسی رویکردها و راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی نشان می دهد که مشارکت اجتماعی و ظرفیت سازی برای جلب حمایت و نیز توانمندسازی مخاطبان و ذینفعان در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی، می تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات گردد.

این رویکرد، بویژه در گروه سنی نوجوانان، بدلیل تاثیر همسالان بر یکدیگر، علاوه بر این که زمینه ارتقاء دانش و آگاهی آنان را فراهم می کند، توانمندی وظرفیت لازم برای ترویج پیام های پیشگیری، شناخت مسائل، مخاطرات و چالش های اولویت دار و در نتیجه، ارائه راه حل های خلاقانه برای حل مسائل و طراحی پروژه های کوچک همیاری به منظور اجرا در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را برای نوجوانان، موجب می شود.

برهمین اساس معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  به استناد جزء 4 از بند ب و جزء 4 از بند الف ماده 80 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور ، با همکاری موسسات و مراکز غیردولتی ) که در این شیوه نامه همکارغیردولتی خوانده خواهد شد( اقدام به اجرای مشترک این برنامه در محله ها ، خصوصاً درمناطق آسیب خیزمی نماید.

# فصل اول – کلیات

ماده 1- اهداف:

اهداف اصلی از اجرای این برنامه عبارتند از:

- ارتقای توانمندی های نوجوانان در زمینه شیوه های همیاری اجتماعی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

- ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت نوجوانان در موسسات  و مراکز غیردولتی

برای تحقق این دو هدف اصلی، مجموعه اهداف عملیاتی که شفاف، قابل سنجش و دستیابی باشند، به صورت زیر مشخص شده است:

  - ارتقای توانمندی های نوجوانان

    - افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعی ِنوجوانان

    - اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کارگروهی

    - افزایش مهارت های کارگروهی و مشارکتی

  - ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت نوجوانان

    - ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیت های مشارکتی در محله ها  توسط موسسات  و مراکز غیردولتی

    - ایجاد سازوکار تشویقی برای حمایت از برنامه های جمعی نوجوانان در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

    - ایجاد و توسعه شبکه روابط مشارکتی نوجوانان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ماده 2- جامعه هدف :

گروه هدف کلیدی در این برنامه، نوجوانان دختر و پسر در دامنه سنی 13 الی 18 سال است .

ماده 3-تعاریف  مفاهیم:

  - سازمان بهزیستی : منظور از سازمان بهزیستی در این شیوه نامه ،" معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد و واحدهای تابعه در استان و شهرستان " است.

  - همکار غیردولتی  : منظور موسسه ای غیرانتفاعی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی یامرکز مثبت زندگی است؛ که موضوع  سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  در زمره فعالیت های مندرج در اساسنامه مصوب یا پروانه فعالیت  آن باشد. در این فعالیت اولویت با جمعیت همیاران سلامت روانی اجتماعی و مراکز مثبت زندگی است .

  - تفاهم نامه : منظور از تفاهم نامه در این شیوه نامه تفاهم نامه نمونه ابلاغی از سوی اداراه کل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور می باشد

  - تسهیلگر : منظورتسهیلگر آموزشی است؛ فردی که دارای شرایط مندرج در بند2 از ماده 3 این شیوه نامه است و آموزش نوجوانان را  طبق دستنامه در طول دوره ی آموزشی هدایت می نماید.

  - گروه: منظور تعداد حداقل15 و حداکثر 25 نفر است. تعداد کمتر از 15  نفرگروه محسوب نمی شود و در صورت اجرا برنامه از حمایت مالی برخوردار نخواهند بود. گروه دختران و پسران می بایست به صورت مجزا برگزار شود.

# فصل دوم – ساختار اجرایی و شرح وظایف

ماده 4- کمیته اجرایی استانی :

- اعضاء کمیته اجرایی استان

  - کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی  (استان و شهرستان تحت پوشش)

  - مدیرعامل یا صاحب امتیاز  همکار غیردولتی

  - تسهیلگران آموزش دیده ی همکار غیردولتی(حداقل یک نفر از هر موسسه یا مرکز)

- وظایف کمیته اجرایی استان:

کمیته اجرایی کمیته ایست که برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای برنامه؛ طبق جدول ذیل در زمان و با دستورجلسه تعیین شده باید برگزار گردد .

| پایان برنامه (هفته آخر شهریور) | میانه برنامه (در مرداد ماه) | حداقل دوهفته پیش از اجرای برنامه در سطح استان ( خردادماه) | زمان |
| --- | --- | --- | --- |
| جمع بندی، نظرخواهی ازکلیه افراد ذینفع و ارائه گزارش جامع از جلسه دوم و سوم به بهزیستی کشور | بررسی مشکلات برنامه از زمان اجرا و ارائه راهکارها | برنامه ریزی | فعالیت |

ماده 1- گام های  اجرایی و تعیین شرح وظایف :

الف ) تعیین همکاران غیردولتی ؛ توسط بهزیستی شرایط و وظایف همکار غیردولتی  :

    - پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی در اهداف و ماموریت های موسسه /مرکز پیش بینی شده باشد.

    - تخصیص فضای مناسب ، امن و عاری از خطر و همچنین  بزرگ برای اجرای برنامه در اجرای حضوری

    - از والدین نوجوانان اجازه نامه کتبی حضور فیزیکی در کلاس ها دریافت نماید. (تکمیل و امضاء فرم پیوست شماره 2)

    - متعهد به موازین رفتاری برنامه  مشارکت اجتماعی نوجوانان باشد. (امضای فرم پیوست شماره 3)

    - تعیین و معرفی تسهیلگران واجد شرایط به بهزیستی شهرستان ) طبق بند ج، همین ماده)

ب) عقد تفاهم نامه بین همکار غیردولتی و اداره بهزیستی استان یا شهرستان

برای اجرای برنامه در اوقات فراغت تابستان  با همکاری بهزیستی و همکارغیردولتی  درچارچوب قوانین و مقررات جاری کشور

تبصره: اداره کل بهزیستی استان یا شهرستان موظف است تعهدات ذیل را در تعهدات همکار غیر  دولتی درج نماید:

- اجرای برنامه مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران که مورد تأیید نهایی دفترپیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور انجام گرفته است .

- رعایت جدول زمان بندی اجرای پروژه

- ارائه گزارش ها طبق شیوه نامه فوق الذکر

- همکاری با ناظر برای نظارت بر فرآیند اجرا

- رعایت مقررات ، قوانین و ضوابط

ج)  تعیین تسهیلگران (توسط همکار غیردولتی )

  - معرفی دو تسهیلگر (یک نفر مرد و یک نفر خانم) به بهزیستی شهرستان که واجد شرایط ذیل باشند.

تبصره 1: معرفی تسهیلگر مرد برای نوجوانان پسر و تسهیلگر خانم برای نوجوانان دختر الزامی  است.

  - دارای گواهینامه تسهیلگری دوره تسهیلگری برنامه مشارکت نوجوانان در ارتقای سلامت اجتماعی از سازمان بهزیستی کشور یا استان

  - داشتن سابقه تسهیلگری در کلاس های آموزشی سازمان ها ونهادهای دولتی وغیردولتی  و تسلیم گواهی های مربوطه

  - علاقمند و داوطلب اجرای این برنامه

  - دارای تحصیلات حداقل لیسانس

  - متعهد به موازین رفتاری برنامه مشارکت اجتماعی نوجوانان باشد.( امضای فرم پیوست شماره 3 )

د )تربیت مربی و دستنامه ( توسط بهزیستی )

  - استفاده از تسهیلگران آموزش دیده در کارگاه های آموزش مشارکت اجتماعی نوجوانان که توسط این معاونت برگزار شده است.

  - برگزاری جلسه توجیهی حضوری برای مدیران عامل همکاران غیردولتی

  - دستنامه مورد استفاده، دستنامه ای است که در اجرای  برنامه مانا در سال های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است .

  - فراخوان برای جذب نوجوانان متقاضی شرکت در برنامه  و ثبت نام ( توسط همکاران غیردولتی):

      - ارایه فراخوان ( از طریق پوستر، بنر، تراکت، در فضای مجازی و ...... )

      - برنامه ریزی برای تعیین زمان و مکان برگزاری کلاسها به صورت حضوری

      - ثبت نام و اخذ اطلاعات طبق جدول پیوست شماره 1  و ارسال جداول به سازمان بهزیستی شهرستان

11 دو  فرم ذیل باید توسط نوجوان امضاء و در پرونده  ثبت نام وی درج گردد.

الف) فرم شماره 3- الف راهنمای موازین رفتاری امضاء شده توسط نوجوان

ب)فرم امضاء شده رضایت نامه از والدین

و) بسته های تشویقی( با همکاری بهزیستی و همکار غیردولتی)

حضور 13 جلسه ای نوجوانان در طول تابستان نیازمند یک برنامه ی تشویقی است .برای ارائه بسته های تشویقی رایزنی با سازمان های دولتی و غیردولتی برای استفاده از منابع و خدمات آنها لازم و کمک کننده خواهد بود. لذا معرفی برنامه در شورای اجتماعی استان و ستاد ساماندهی اوقات فراغت سازمان جوانان ضروری می باشد . برخی از راهکارهای تشویقی برای نوجوانانی که در دوره کامل حضوری شرکت کرده اند در اینجا آمده است :

  - ارائه بن رایگان کتاب

  - تهیه وسایل ورزشی

  - تهیه وسایل تحریر

ز) جلسه توجیهی اولیا (توسط همکاران غیردولتی):

برگزاری دوره توجیهی حضوری یا مجازی، دریافت رضایت نامه از والدین با امضاء برای حضور نوجوانان در دوره آموزشی مجازی و غیرمجازی الزامی است. ( فرم پیوست شماره 2 )

ح) وسایل کمک آموزشی) تهیه توسط همکارغیردولتی ):

شامل وسایل تسهیلگری مورد نیاز برای یک گروه آموزشی حداکثر 25 نفری است.

شامل وسایل تسهیلگری مورد نیاز برای یک گروه آموزشی حداکثر 25 نفری است. این وسایل شامل کاغذهای در قطع  صفر A به تعداد 50 عدد، کاغذ A4  سفید( 100 برگ)، کاغذ رنگی ( 100برگ از رنگ های مختلف) ، ماژیک در 2 رنگ ( 3 سری) ، چسب کاغذی ( 3 حلقه) ، چسب مایع ( سه عدد) ، قیچی کوچک (3 عدد )

وسایل تسهیلگری بهتر است در یک پاکت دستی حتی الامکان کاغذی، که روی آن آرم سازمان و عبارت " برنامه مشارکت

اجتماعی نوجوانان ایران(مانا) درج شده است، تهیه گردد.

ط) ا جرای فرایند یادگیری مشارکتی برای نوجوانان توسط تسهیلگر طبق دستنامه (توسط همکارغیردولتی)

- زمان اجرای برنامه حضوری یا غیرحضوری به صورت هفتگی ترجیحاً دو الی سه جلسه  در هفته است.

- حمایت یابی و پشتیبانی ذینفعان از اقدامات مشارکتی نوجوانان (توسط همکار غیردولتی):

انجام گام های ذیل برای حمایت یابی ضروری است:

الف-   طبق جلسات آموزشی که در دستنامه به تفضیل آمده است ،در پایان جلسه دهم  انتظار میرود که گروه های نوجوانان پروژه های خود را  طبق" کاربرگ برنامه نویسی برای اقدامات جمعی گروه های نوجوانان " که در دستنامه آمده است مشخص و تکمیل نمایند.

ب- برگزاری جلسه حمایت یابی با مدیریت اعضای همکاران غیردولتی  و با حضور افراد محلی، خانواده ها ،حامیان بالقوه در سطح محلی(خیرین، سمن ها، هیئت های مذهبی، مساجد و00) تشکیل می گردد. در این نشست نماینده گروه های نوجوانان باید برنامه خود را توضیح داده و از ضرورت آن دفاع نمایند. در این نشست ،ذینفعان و گروه های مردمی می توانند برای کمک به پروژه ها اعلام آمادگی نمایند .بدیهی است که هماهنگی های لازم از طریق همکاران غیردولتی انجام می گیرد .کارشناس بهزیستی شهرستان، نیز به عنوان  نماینده ی یک سازمان حمایت کننده در این نشست ها حضور خواهد داشت.

ج- اجرای پروژه ها:  (توسط همکاران غیردولتی)

محصول نهایی این دوره آموزشی- عملی " اجرای پروژه های نوجوانان توسط خود نوجوانان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی" با رویکرد مشارکت اجتماعی است . اجرای پروژه ها توسط نوجوانان با حمایت گروه های حامی انجام خواهد گرفت .

ک)  برگزاری اختتامیه : از آن جایی که موفقیت برنامه های اجتماعی درگرو تداوم و توسعه  است و سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به توسعه این برنامه در سطح کشور نیست، باید از شیوه های مختلف برای  حمایت طلبی و  درگیر نمودن سازمان های دیگر از نظر تأمین بودجه، نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و.... استفاده نماییم. تجربه نشان داده است که این برنامه به دلیل ویژگی های خاص خود  قابلیت جذب حامیان و مسئولین نهادها و سازمان ها را دارد، لذا برنامه اختتامیه طرح مانا  فرصتی برای قدردانی از زحمات کلیه دست اندرکاران ، تشویق و تشکر از نوجوانان ، با دعوت از سایر ارگان ها و نهادها   و فرصتی برای گفتگو  با آنها فراهم آورد . شیوه نامه اجرایی اختتامیه در پیوست شماره 7 آمده است.

جدول شماره  1- خلاصه وظایف بهزیستی و همکارغیردولتی

| شرح وظایف |  | دستگاه |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - تعیین همکاران غیردولتی - عقد تفاهم نامه بین همکار غیردولتی و اداره بهزیستی استان یا شهرستان - تکثیر دستنامه - نظارت |  | بهزیستی (استان / شهرستان) | 1 |
| تعیین تسهیلگران | - | همکار غیردولتی | 2 |
| فراخوان برای جذب نوجوانان متقاضی شرکت در برنامه و ثبت نام | - |  |  |
| تهیه وسایل کمک آموزشی | - |  |  |
| اجرای فرایند یادگیری مشارکتی برای نوجوانان توسط تسهیلگر طبق دستنامه | - |  |  |
| بسته های تشویقی - برگزاری اختتامیه | - | مشترک | 3 |

ی ) زمانبندی اجرایی  :

| شهریور | مرداد | تیر | خرداد | مراحل و فعالیت ها |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | مقدمات و هماهنگی های اولیه | 1 |
| * | * | *شروع از ابتدای تیرماه |  | اجرای فرایند یادگیری مشارکتی برای نوجوانان | 2 |
| * | * |  |  | حمایت یابی و پشتیبانی از اقدامات مشارکتی دانش آموزان | 3 |
|  | * |  |  | جلسه هم اندیشی تسهیلگران | 4 |
| *پایان شهریور |  |  |  | عملی نمودن راهکارهای اجرایی | 5 |
| *پایان شهریور |  |  |  | اختتامیه | 6 |

ماده 6- ساختار نظارتی

1- نظارت برنامه در پنج سطح تعریف می شود، فرم نظارت بر برنامه در پیوست شماره 6 آورده شده است. :

الف) نظارت کشوری سازمان بهزیستی بر اجرای برنامه در استان ها،که  از طریق بررسی گزارش های ادواری و گزارش های موضوعی؛ در صورت لزوم بازدید، برگزاری جلسات با همکاران غیر دولتی و .... صورت می پذیرد.

ب)نظارت استانی بر اجرای برنامه که از طریق ادارات شهرستان و ادارت کل بهزیستی استان صورت می پذیرد.

ج)نظارت مدیر عامل یا صاحب امتیاز همکار غیردولتی بر اجرای به موقع و کامل برنامه وعملکرد تسهیلگر و ارائه گزارش کتبی به بهزیستی شهرستان

د) نظارت کارشناس شهرستان بر عملکرد همکار غیردولتی؛ به صورت حضوری ارائه گزارش حداقل دوبار در طول دوره به بهزیستی استان

هـ) نظارت کارشناس استان بر عملکرد شهرستان؛ حداقل دوبار در طول دوره و ارائه گزارش نهایی به سازمان بهزیستی کشور

ماد7 - ارائه گزارش

- تسهیلگران می بایست گزارشی مطابق با پیوست شماره 5 این راهنما تهیه و در قالب فایل pdf  به مدیرعاملان همکاران غیردولتی تحویل دهند. همکار غیردولتی موظف به تحویل گزارش فوق به بهزیستی  شهرستان است.

- بهزیستی شهرستان موظف است که گزارش تمام پایگاه های شهرستان را به ستاد استانی گزارش نماید.

- بهزیستی ستاد استان نیز موظف است که کلیه گزارش های استان را یک جا به صورت فایل پی دی اف، به همراه عکس  از طریق سیستم اتوماسیون یا FTP  به سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید .

- گزارش مالی توسط مدیرعامل همکار غیردولتی به سازمان بهزیستی شهرستان الزامی است.

ماده 8- تأمین بودجه

اعتبار این برنامه توسط سازمان بهزیستی کشور از محل ردیف بودجه  1903058000 فعالیت " دانش آموزان تحت پوشش برنامه سلامت اجتماعی "  تأمین می گردد .

|  | 11 |  |
| --- | --- | --- |

فصل 3 – مقررات کلی

ماده 9- این شیوه نامه حداقل هر سال یکبار از سوی معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی قابل بازنگری می باشد.

این  شـیوه نامه در3  فصل و 9 ماده و 1تبصره در تاریخ 23/3/ 1402 و به شماره نامه  38319/1402/700  به تأیید دفتر حقوقی سازمان رسیده و پس از ابلاغ توسط معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای کلیه مشمولین قابل اجرا خواهد بود.

# پیوست ها

پیوست1- فرم ثبت نام  نوجوانان شرکت کننده

| آدرس منزل | کدملی )ضروری) | تاریخ تولد | نام پدر | نام و نام خانوادگی | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 |

پیوست  2- فرم رضایت والدین

اینجانب.......... ..............................با کد ملی.............................. ...سرپرست قانونی ..................................رضایت می دهم که فرزندم در دوره ی آموزشی" مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران(مانا) " موسسه/مرکز ..............................در روزهای....................به مدت  .......................جلسه در مکان آموزشی به آدرس.............................................................................................................................................

شرکت نماید .

شماره تلفن  سرپرست

امضاء

پیوست 3- راهنمای موازین رفتاری دربرنامه مشارکت اجتماعی نوجوانان

تعـــــاریف:

- گروه هدف شامل نوجوانان  13 الی 18  سال است.

- برنامه: منظور از برنامه در این راهنما ،برنامه مشارکت اجتماعی نوجوانان است.

- تسهیلگر: فردی است آموزش دیده که تدریس و هدایت دوره ی آموزشی  را به عهده دارد و به طور مستقیم با نوجوان کار می کند.

- همکارغیردولتی : منظور موسسه یا مرکزی  است که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی است.

*تبصره: جمعیت های همیاران سلامت روان اجتماعی استانی و شهرستانی که دارای پایگاه سلامت اجتماعی فعال می باشند و مراکز مثبت زندگی در خصوص اجرای برنامه مذکور در اولویت قرار خواهند داشت.

بخش اول) حقوق و مسئولیت های تسهیلگر

الف) تسهیلگر موظف است در تمامی موارد منافع گروه هدف را از اهم ملاحظات قرار دهد.

ب) تسهیلگر موظف است در انجام  وظایف خویش هیچ گونه تبعیضی در میان نوجوانان اعمال ننماید      .

ج) اخذ هر گونه وجه نقدی و  غیر نقدی از نوجوان یا والدین وی ،در قبال خدمات ارائه شده در برنامه توسط تسهیلگر یا همکار غیردولتی ممنوع است.

*تبصره: متخلف از این موضوع ضمن استراداد وجوه دریافتی از ادامه همکاری باهمکارغیردولتی خلع می گردد.

د) تسهیلگر موظف است روحیهی تفاهم، گذشت ،اعتقاد به دوستی بین مردم، صلح و آگاهی به این مهم که  توانایی و استعداد های وی باید وقف خدمت به همنوعانش شود را در میان گروه هدف ترویج نماید.

هـ) تسهیلگر ملزم به رعایت حریم خصوصی افراد و اصول راز داری برخاسته از علوم یاورانه در خصوص گروه های هدف و والدین آنها است.

و) تسهیلگر موظف است ضمن حمایت از نوجوان در برابر کلیه مصادیق کودک آزاری موارد مرتبط با آن را به سازمان بهزیستی اطلاع دهد.

ز)موارد ذیل می بایست مبنای ارائه خدمات آموزشی و تسهیلگری به نوجوانان  واقع گردد:

1) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و تواناییهای ذهنی و جسمی نوجوانان و گروه هدف مطابق با اهداف برنامه وشرح وظایف تعیین شده

2) توسعه احترام به حقوق متقابل شهروندی نوجوان

3) توسعه احترام به والدین نوجوان، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای نوجوان و ارزشهای ملی اسلامی

4) آماده نمودن نوجوان برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه و با روحیهای) مملو) از تفاهم صلح، صبر و دوستی بین تماممردم

5) توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.

ح)فضای برگزاری جلسات می بایست کاملا عاری ازعوامل تنبیهی و تأدیبی برای نوجوانان شرکت کننده باشد .

بخش دوم) حقوق و مسئولیت های همکارغیردولتی

الف)همکارغیردولتی  موظف است نسبت به دریافت رضایت نامه کتبی از والدین یا سرپرستان قانونی نوجوان ،مطابق با فرم شماره 2 پیوست اقدام نماید.

*تبصره: پذیرش  نوجوانان موضوع این برنامه بدون رضایت نامه مورد تایید والدین یا سرپرستان قانونی نوجوانان کاملأ ممنوع بوده و مستندات رضایت نامه های مربوطه می بایست ثبت گردد.

ب)همکارغیردولتی موظف است نسبت به اختصاص محل مناسب و امن برای جهت اجرای برنامه اقدام نماید.

ج) همکارغیردولتی موظف است  بر اجرای صحیح اهداف برنامه در محلات نظارت داشته باشد و گزارش هر گونه تغییرات و مشکلات پیش آمده در اجرای برنامه را در اسرع وقت کتبأ به اداره بهزیستی شهرستان محل اطلاع دهد.

د) همکارغیردولتی موظف است ضمن تعهد به حفظ اطلاعات شخصی خدمت گیرندگان و والدین ایشان، هر گونه اقدام را منوط به رضایت والدین و صرفه و صلاح گروه هدف نماید.

هـ) هرگونه ارتباط تسهیلگر با نوجوان شرکت کننده در برنامه صرفأ می بایست در چارچوب رضایت نامه کتبی والدین و نظارت همکارغیردولتی واهداف مندرج در برنامه باشد و تسهیلگر مجاز به برقراری ارتباطات خصوصی در فضای مجازی با نوجوانان نمی باشد.

بخش سوم) حقوق و مسئولیت های نوجوانان

الف نوجوان حق دارد از وسایل آموزشی این برنامه استفاده نماید.

ب) نوجوان باید در حفظ و نگهداری وسایل و امکانات در اختیار ش قرار می گیرد بکوشد .

ج) تمام شرکت کنندگان از کلیه اقوام و اتباع )مصرح پذیرفته شده در قانون اساسی کشور) از احترام و کرامت برخوردار خواهندبود .

د ) نوجوان می بایست با رضایت کامل خود در این برنامه حضور یابد، هر گونه اجبار از سوی والدین و سرپرستان قانونی، یا سایرین ممنوع است.

ه) نوجوان می بایست هرگونه بدرفتاری و خشونت احتمالی وارده از سوی تسهیلگر را به مدیر عامل یا صاحب امتیاز همکار غیر دولتی گزارش نماید.

تـعــهـد شماره 1:  مدیرعامل همکارغیردولتی می بایست ضمن مطالعه دقیق مفاد این منشور نسبت به تکمیل مراحل و اجرای تعهدا اقدام لازم را معمول نماید:

تعهد شماره 1: بدینوسیله اینجانب............  ......به عنوان نماینده موسسه/مرکز................................................با شماره کدملی

........................ باسمت....................... به شماره پروانه فعالیت ................................از سازمان/ وزارت.........................کلیه موارد مندرجات فوق را مطالعه نموده و تعهد به اجرا و نظارت آن می نمایم.

امضاء:                                                            تاریخ:

تعهد شماره 2: بدینوسیله اعلام می نمایم اینجانب ....................... با شماره کد ملی.......................  به عنوان تسهیلگر موسسه/مرکز ............................................. کلیه موارد و  مندرجات فوق را مطالعه نموده و وضمن آگاهی به مفاد آن، تعهد به اجرا ی آن می نمایم.

امضاء:                                    تاریخ:

پیوست شماره 3 :

الف) کودک/نوجوان حق دارد از  امکانات و وسایل ضروری و در چارچوب قوانین بهره مند گردد.

ب) کودک/ نوجوان در مقابل هرگونه اعمال و رفتاری که ترویج تبعیضات نژادی و غیره را ممکن سازد، حمایت می گردد.

ج) کودک/نوجوان  حق دارد آزادانه ضمن احترام به حقوق و آبروی افراد و حفظ امنیت ملی، نظم عمومی ، سلامت عمومی و مسائل اخلاقی  ابراز عقیده نماید؛ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها،کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک که برای وی ایجاد ضررننماید ، میباشد.

د) کودک/نوجوان  و والدین وی )یا سرپرستان قانونی وی) حق دارند حفظ کرامت و شئون کودک/نوجوان  ، شناخت و  تضمین حقوق بنیادین کودک/نوجوان  را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواستار باشند.

هـ) کودک یا نوجوانی  که متعلق به اقلیتهای پذیرفته شده در قانون اساسی است؛ می بایست  به همراه سایراعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود و یا زبان خود برخوردار باشد.

و)نوجوانی که در محیط کلاس خشونت بورزد، یا اخلال ایجاد کند پس از دوبار اخطار مجبور به ترک کلاس و گروه خواهد بود.

ز)کودک/نوجوان  می بایست با رضایت کامل خود در این برنامه حضور یابد.

تبصره: هر گونه اجبار از سوی والدین و سرپرستان قانونی، یا سایرین  ممنوع است.

تعهد شماره 3- بدینوسیله اعلام می نمایم اینجانب............................ شرکت کننده در کلاس آموزشی مانا  کلیه موارد را مطالعه نموده و تعهد به اجرا ی آن می نمایم.

امضاء:..................................تاریخ.............................

پیوست4- فرم ارائه در اختتامیه

تهیه روزنامه دیواری با دربرگیرندگی مطالب  زیر:

الف) مشخصات

نام استان.............. نام شهرستان ....................... نام پایگاه........................................... منطقه...  ..................... نام و نام خانوادگی تسهیلگر............................... نام و نام خانوادگی مدیرهمکار غیردولتی  .....................

اسامی اعضای گروه:

ب) عنوان پروژه:

ج)ضرورت اجرای پروژه:

د)جدول 7چ ) درس 3   دستنامه) ه)مختصری از اجرای پروژه:

و) تصاویرگویا از عملی کردن پروژه ) در صورت امکان قبل و بعد از پروژه)

پیوست 5- فرم گزارش دهی  الف) اطلاعات کلی

استان :                       شهرستان                                        پایگاه                                     نام ونام خانوادگی مدیرعامل همکارغیردولتی                  نام و نام خانوادگی تسهیلگر ................................

ب) اطلاعات زمان بندی

| تاریخ اجرای پروژه | تاریخ شروع آموزش | تعداد جلسات آموزشی | جنسیت | نام گروه |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ج) گزارش تصویری خوانا  از فعالیت های نوجوانان به تفکیک  هر گروه ، به شکلی که روند اجرای کار آن گروه  را با تصاویر ارسالی  براحتی بتوان دنبال کرد. عکس ها باید به ترتیب جلسات ، همانطور که در پایین آمده ، باشد.

- جدول مشکلات قبل از دسته بندی ( 1 عکس)

- جدول ماتریس ( 1 عکس)

- درخت مشکلات ) 1 عکس)

- جدول هفت" چ"(1 عکس)

- روزنامه دیواری اختتامیه ( 1 عکس)

- بسته های تشویقی با توضیح ( ا الی 3 عکس)

- انجام  پروژه ( ا الی 3 عکس)

د) نظرات ، انتقادات، پیشنهادات و راه کارها

پیوست 6  – فرم نظارت بر فعالیت مشارکت اجتماعی نوجوانان( ویژه کارشناسان)

الف) اطلاعات عمومی

| استان/ شهرستان/ محله | نام موسسه یا مرکزمثبت زندگی: |  | نام ونام خانوادگی تسهیلگر: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | شماره تلفن موسسه یا مرکز مثبت زندگی: |  | شماره تلفن تسهیلگر: |
| جنسیت شرکت کنندگان: | تعداد شرکت کنندگان: | تاریخ شروع دوره: |  |
| نام و نام خانوادگی بازدید کننده: | شماره تلفن بازدید کننده |  | تاریخ بازدید: |  |

ب) فرم نظارت بر موسسه ( یا مرکز مثبت زندگی)

|  | ب) سوالات نظارت بر موسسه | نمره | سقف نمرات | توضیحات نمره گذاری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | آیا آموزشگر(تسهیلگر) دوره آموزشی را در سازمان بهزیستی گذرانده است؟ |  | 1 | 0= خیر 1= بلی |
|  | آیا دوره آموزشی به موقع (حداکثر 25 تیرماه ) آغاز شده است؟ |  | 1 | 0= خیر 1= بلی |
|  | آیا تعداد شرکت کنندگان 10 تا 25 نفر است؟ |  | 1 | 0= خیر 1= بلی |
|  | آیا همسانی جنسیت آموزشگر و شرکت کنندگان رعایت شده است؟ ( آموزشگر آقا برای نوجوانان پسر و آموزشگر خانم برای نوجوانان دختر) |  | 1 | 0= خیر 1= بلی |
|  | آیا مکان اجرای برنامه فضای مناسب برای کار گروهی دارد؟ |  | 2 | 0= خیر 1= تا حدودی 2= کاملا مناسب |
|  | آیا مکان اجرای برنامه از تهویه هوا و سرمایش مناسب برخوردار است؟ |  | 2 | = خیر 1= تا حدودی 2= کاملا مناسب |
|  | آیا وسایل آموزشی به میزان کافی در اختیار موسسه قرار گرفته است؟ |  | 2 | = خیر 1= تا حدودی 2= کاملا مناسب |
|  | آیا موسسه فعالیت خلاقانه ای داشته است؟( درصورت بلی، مورد ذکر شود توضیح داده شود.) - فعالیت باید جدید و نوآورانه باشد. - فعالیت باید در جهت پیشبرد اهداف برنامه باشد. - فعالیت باید مقرون به صرفه باشد. |  | 1 | 0= خیر 1= بله |
|  | آیا مستندات جلسه توجیهی با حضور اولیای نوجوانان وجود داشته است ؟ |  | 1 | 0= خیر 1= بلی |
|  | آیا تفاهم نامه منعقد شده با تسهیلگر در موسسه موجود بوده و رویت شده است؟ |  | 1 | 0= خیر 1= بلی |
|  | آیا فرم های تعهد و رضایت نامه ( از موسسه، تسهیلگر، خانواده و نوجوان) تکمیل گردیده است؟ |  | 2 | 0= خیر 1= بعضی از فرم ها تکمیل شده است. 2= همه فرم ها تکمیل شده است. |
|  | آیا موسسه جدول برنامه زمان بندی اجرا ( تاریخ و روز و ساعت ) و مکان را به بهزیستی شهرستان اعلام نموده است ؟ |  | 2 | 0= اعلام نشده است. 1= اعلام شده ولی دقیق نبوده است. 2= به طور دقیق اعلام شده است. |
|  | آیا موسسه در برگزاری جلسه حمایت طلبی با تسهیلگر همکاری لازم را داشته است ؟ |  | 2 | 0= همکاری نداشته است. 1= نسبتاً همکاری داشته است. 2= همکاری خیلی خوبی داشته است. |
|  | آیا صورتجلسه مبنی بر دریافت حمایت از حامیان تنظیم گردیده است ؟ |  | 1 | 0= خیر 1= بلی |
|  | آیا جذب مخاطب از طریق فراخوان محلی انجام شده است؟ |  | 1 | 0= خیر 1= بلی |
|  | آیا نوجوانان برای اولین بار در کلاس شرکت می نمایند؟ |  | 2 | 0= اکثر شرکت کنندگان برای بار دوم شرکت کرده اند. 1= تعدادی برای بار دوم شرکت کرده اند. 2= بلی، همه برای اولین بار حضور دارند. |
|  | آیا موسسه اعتبار تخصیص داده شده را مطابق با شیوه نامه هزینه کرده است ؟ |  | 1 | 0= خیر 1= بلی |
|  | آیا مستند سازی از جلسات صورت گرفته است ؟ |  | 2 | 0= خیر 1= بلی، در حد متوسط 2= بلی، در حد عالی |
|  | آیا تسهیلگر از حمایت)فراهم نمودن مکان، امکانات آموزشی، پرداخت به موقع دستمزد و...) موسسه رضایت داد ؟ |  | 2 | 0= خیر 1- تا حدودی 2= کاملا مناسب |
|  | جمع نمرات |  |  |  |

ج) فرم نظارت برعملکرد تسهیلگر

| ج) سوالات نظارت بر تسهیلگر | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - آموزشگر( تسهیلگر) دوره آموزشی را تا چه حد به صورت مشارکتی برگزار می کند؟ |  |  |  |  |  |
| - تسهیلگر تا چه میزان اهداف برنامه را محقق نموده است؟ |  |  |  |  |  |
| - میزان اطلاعات و تسلط تسهیلگر در اجرای برنامه ها چقدر بوده است ؟ |  |  |  |  |  |
| - مهارت تسهیلگر در تشکیل و پایداری گروه ( درصد ریزش)را چگونه ارزیابی می کنید¦؟ |  |  |  |  |  |
| - آیا فعالیت های نقشه محلی، فهرست مشکلات، درخت مشکلات ، جدول ماتریس، جدول شناسایی حامیان، به شکل صحیح انجام گرفته است؟ |  |  |  |  |  |
| - آیا تسهیلگر در جلسه حمایت یابی همراه و همگام با نوجوانان بوده است؟ |  |  |  |  |  |
| - آیا اجرای برنامه طبق دستنامه پیش رفته است؟ |  |  |  |  |  |
| - آیا وقت کافی در هفته ( حداقل دو روز و روزانه 2 ساعت ) به اجرای جلسات آموزشی اختصاص یافته است ؟ |  |  |  |  |  |
| - آیا تسهیلگر در نشست های تخصصی سازمان بهزیستی شرکت فعال داشته است؟ |  |  |  |  |  |
| - آیا مستندسازی تسهیلگر گویای فعالیت ها بوده است؟ |  |  |  |  |  |
| - آیا تسهیلگر به موقع گزارش های لازم را ارائه داده است؟ |  |  |  |  |  |
| - آیا تسهیلگر فعالیت خلاقانه ای در حال اجرا انجام داده است؟ با توجه به شاخص های زیر اهمیت فعالیت خلاقانه را در چه حد ارزیابی می کنید؟ نوع خلاقیت شرح داده شود. - فعالیت باید جدید و نوآورانه باشد. - فعالیت باید در جهت پیشبرد اهداف برنامه باشد. - فعالیت باید مقرون به صرفه باشد |  |  |  |  |  |
| 12. نوجوانان تا چه میزان به برنامه علاقه نشان می دهند؟ |  |  |  |  |  |
| 13. نوجوانان تا چه حد در برنامه مشارکت می کنند؟ |  |  |  |  |  |
| 14. میزان رضایت نوجوانان از برخورد و رفتار تسهیلگر را چگونه ارزیابی می کنید؟ |  |  |  |  |  |
| 15. میزان رضایت نوجوانان از مهارت تسهیلگر در مدیریت تعارض در گروه چگونه ارزیابی می کنید؟ |  |  |  |  |  |
| 16. میزان مشارکت نوجوانان در حمایت طلبی را چگونه ارزیابی می کنید؟ |  |  |  |  |  |
| 17. آیا پروژه به طور کامل توسط خود نوجوانان به اجرا گذاشته شده است؟ |  |  |  |  |  |
| 18. اگر بخواهید از نظر حسن انجام کار یک کلاس نمونه انتخاب کنید ، به این کلاس چه نمره ای می دهید؟ |  |  |  |  |  |
| 19. اگر بخواهید از نظر حسن انجام کار ، یک تسهیلگر نمونه انتخاب کنید ، به تسهیلگر چه نمره ای می دهید؟ |  |  |  |  |  |
| 20. به ازای هر 5 نوجوان یک نمره به تسهیلگر اضافه شود. |  |  |  |  |  |
| جمع نمرات |  |  |  |  |  |

شیوه ارزیابی :

ارزیابی باید توسط افرادی انجام گیرد که دوره آشنایی با مانا یا کل دوره T.O.T  را گذرانده و با روش اجرا و محتوای آموزشی آن آشنایی داشته باشند. این افراد شامل؛ کارشناسان استان و شهرستان ، تسهیلگران منتخب استانها و  تسهیلگران داوطلب واجد شرایط است. کلیه آیتم های پرسشنامه ها  باید در محل برگزاری کلاس ها بررسی و به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. نمرات هر آیتم و توضیحات ضروری در پرسشنامه مشخص است. در پایان به هر پایگاه و هر تسهیلگر به طور جداگانه یک نمره تعلق خواهد گرفت.

امتیازات:

- موسسات و تسهیلگران  برتر تشویق نامه از مدیرکل  استان و معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی کشور دریافت خواهند کرد. ( تعداد و نحوه انتخاب متعاقباً با توجه به سهمیه هر استان اعلام خواهد شد. )

- موسسات برتر در سال آینده می توانند سهمیه بیشتری  برای تعداد شرکت کنندگان تحت پوشش طرح مانا  داشته باشند.

- تسهیلگران  برتر در صورت تمایل، جزو تیم استانی ( که وظیفه مشارکت در تهیه و بازنگری محتوا و شیوه نامه ها را به عهده خواهد داشت ) و نظارتی مانا در استان در نظر گرفته خواهد شد.

- در صورت برگزاری اختتامیه استانی، تلاش برای تقدیر مالی از موسسات و تسهیلگران برتر انجام خواهد گرفت.

- چنانچه یک موسسه یا یک تسهیلگر چند گروه در اختیار دارد. پرسشنامه برای هر گروه به صورت مجزا تکمیل و نمره میانگین به عنوان نمره اصلی محاسبه می گردد.

پیوست 7 - ضوابط اجرایی اختتامیه  طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان(مانا )

جهت برنامه ریزی و اجرای اختتامیه طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان در سطح استان یا شهرستان گام های ذیل لازم الاجراست.

ماده 1- کمیته برگزاری اختتامیه استان:

- اعضا:  شامل معاون پیشگیری استان، کارشناس ستادی طرح ، کارشناسان شهرستان، نماینده جمعیت همیاران استان، نماینده ای از تسهیلگران و اعضای پیشنهادی توسط کارشناس ستادی استان

- شرح وظایف:

الف) تصمیم گیری در خصوص تعداد اختتامیه ( یک اختتامیه استانی یا  چند اختتامیه شهرستانی)

ب) تصمیم گیری در خصوص کلیه مراحل برگزاری اختتامیه و  فعالیت های آن

ماده 2- زمان برگزاری اختتامیه:

زمان برگزاری اختتامیه تا آذر ماه هر سال تعیین شده است. کمیته برگزاری اختتامیه  پس از تعیین زمان باید دو هفته قبل به ستاد کشور اعلام فرمایند تا امکان حضور کارشناسان در برنامه باشد.

ماده3 - سالن برگزاری اختتامیه:

تعیین سالن به عهده بهزیستی استان است. بدیهی است که باید ظرفیت شرکت کنندگان را داشته و رایگان در اختیار قرار گیرد.

ماده4- مدعوین در اختتامیه:

الف) سازمان بهزیستی

- مدیران سازمان بهزیستی استان و شهرستان ها

- معاونین سازمان بهزیستی استان

- کارشناسان استان و  شهرستان ها

ب) بخش غیردولتی

- مدیران و تسهیلگران موسسات غیردولتی و مراکز مثبت زندگی که در طرح مشارکت داشته اند

- نوجوانی که در طرح مشارکت داشته اند. ( تعداد به عهده استان و ظرفیت مکان آن است)

- والدین نوجوانان

- حامیان پروژه های نوجوانان

- نماینده سمن های فعال استان

ج)  سازمان ها و نهادهای دولتی

- معاونت اجتماعی استانداری

- شهرداری

- فرمانداری

- ورزش و جوانان

- آموزش و پرورش

- نیروی انتظامی

- ستاد مبارزه با مواد مخدر

- فرهنگ و ارشاد

- فنی حرفه ای

- کمیته امداد امام خمینی

- شبکه  بهداشت

- سپاه پاسداران

- شورای شهر

- کانون پرورش فکری

- امور بانوان استانداری

- امام‌جمعه

- صدا و سیما و رسانه های خبری.

- هلال احمر

- بسیج ،کانون مساجد

- معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری

مدعوین توسط کمیته برگزاری اختتامیه با توجه به نقش،  اهمیت سازمان ها و ظرفیت مکان برگزاری انتخاب می شوند.

ماده 5- فعالیت های اختتامیه :

- معرفی برنامه از طریق تصاویر چاپ شده از فعالیت های نوجوانان، پوسترهای روزنامه دیواری طرح ها، فیلم ها ، تراکت، بروشور ؛ انتخاب موارد به عهده کمیته برگزاری اختتامیه می باشد.

- استفاده از فعالیت های آموزشی، مسابقه، نمایش، موسیقی و.... به انتخاب دفتر تخصصی استان

- قدردانی از تسهیلگران برتر بر اساس سیاهه ارزیابی تسهیلگران ( بر اساس برشی که  اعلام خواهد شد.)

- قدردانی از موسسات برتر بر اساس سیاهه ارزیابی موسسات ( بر اساس برشی که  اعلام خواهد شد)

- قدردانی از نوجوانان حاضر در جلسه  ( با استفاده از حمایت یابی استانی)

ماده  6- جوایز

- جوایز تسهیلگران به ارزشی که در شیوه نامه مالی  تعیین خواهد شد.

- جوایز مدیران برتر به ارزشی که شیوه نامه مالی  تعیین خواهد شد.

ماده 7- پذیرایی

پذیرایی مختصر شامل چای، شربت ، شیرینی ؛ تأمین هزینه این بخش به عهده استان است .

ماده 8- تهیه گزارش و مستندات

- تهیه فیلم کوتاه از کل فرآیند طرح

- تهیه فیلم کوتاه از اختتامیه

- تهیه گزارش تصویری از اختتامیه

( ناظر طبق قوانین و ضوابط حقوقی باید تعیین گردد)

- منظوراز  گروه در اینجا تعداد افرادی است که با هم مراحل کار را طی می کنند و الزاماً پایان کارآنها به اجرای پروژه ختم شده است. در یک کلاس 18 نفری ممکن است دو گروه وجود داشته باشد، ولی یک پروژه ی منتج به اجرا شده باشد. لذا گزارش همان یک پروژه لازم است.

پیوست شماره 6